## Planilha1
Cronograma de Atividades - Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas
Componentes | Atividades | Tempo em semanas | [9 empty] | Observações | Responsável
|  | 31/07 a 04/08 | 07/08 a 11/08 | 14/08 a 18/08 | 21/08 a 25/08 | 28/08 a 01/09 | 04/09 a 08/09 | 11/09 a 15/09 | 18/09 a 22/09 | 25/09 a 29/08 | 02/10 a 06/10
Resumo Executivo | Revisão dos capítulos 1 ao 4 com o Sérgio | X | [10 empty] | OK
| Escrever capítulo 5 | X | [10 empty] | OK
| Encaminhar versão revisada a GTA e MCidades para contribuições |  | X | [9 empty] | OK
| Receber, analisar e incorporar contribuições GTA e MCidades |  |  | X | [8 empty] | OK
| Apresentação e reunião com o MCidades |  |  |  | X | [7 empty] | OK
| Apresentação e reunião com o GTA |  |  |  | X | [7 empty] | OK
| Receber, analisar e incorporar contribuições finais |  |  |  |  | X | [6 empty] | OK
Editoração / impressão | Encaminhar versão final RE para editoração da Cobrape |  |  |  | X | [7 empty] | OK
| Encaminhar versão final RE editorada para CEDOC |  |  |  | X | [7 empty] | OK
| Revisão da prova com a COBRAPE antes de imprimir | [5 empty] | X | [5 empty] | OK
| Impressão final do RE pela Cobrape | [7 empty] | X |  |  |  | Celio/Cobrape
Site | Fechar Mapa Interativo com o Fuckner | [6 empty] | X |  |  |  |  | OK
| Fechar versão do Relatório por município | [6 empty] | X |  |  |  |  | OK
| Montar hiperlinks dos croquis e relatórios p/Portal | [7 empty] | X |  |  |  | Marcelo/João/Celio
| Fechar Portal com o Marco Silva | [7 empty] | X |  |  |  | Marco Silva/Celio
| Revisão dos croquis dos 100 maiores municípios + croquis faltantes | [7 empty] | X |  |  |  | Celio/Grace/Estagiários
| Encaminhamentos para site defintivo do atlas esgotos | [9 empty] | X | Acordado que só retomaremos após a semana do lançamento | Ana Paula
Lançamento | Verificar estratégia de lançamento e data com a ASCOM |  | X | [9 empty] | OK
| Articulações necessárias para o lançamento |  |  | X | [8 empty] | OK
| Elaborar lista de convidados | [6 empty] | X |  |  |  |  | OK
| Enviar convites | [7 empty] | X |  |  | Confirmar com a Marcela se conseguiu enviar todos (19/09) | Marcela Coelho
| Video (animação) sobre o estudo | [7 empty] | X |  |  | Roteiro já revisado pela SPR | Daniel Cardim/Monumenta
| Hotsite para o lançamento | [7 empty] | X |  |  | Conteúdo já revisado pela SPR | Daniel Cardim/Monumenta
| Release | [7 empty] | X |  |  | Falta SPR revisar (19/09) | Claudia
| Demandas gerais da ASCOM para imprensa | [7 empty] | X | X | X | Passar relatórios e croquis dos municípios para Raylton (19/09) | Celio/Sergio/Ana Paula
| Evento de Lançamento do Atlas Esgotos | [8 empty] | X
Congresso da ABES | Preparar powerpoint do artigo no modelo ABES | [7 empty] | X |  |  |  | João Burnet
Congresso da ABES | Fazer apresentação interna para ajustes | [8 empty] | X |  |  | João Burnet
| Separar material para stand 8º Fórum (1 impresso e video) | [8 empty] | X |  |  | Grace/Ana Paula
| Participação no evento (mesas e sessões técnicas) | [9 empty] | X |  | Celio/Sergio/Ana Paula/Grace